## Product Backlog
Epic | User Story Title | Story | Acceptance Criteria | AC refined | Value | Estimate (Story Points) | Sprint |  | Notes
Quản lý người dùng | Đăng ký tài khoản cá nhân | Là một người dùng mới, tôi muốn có thể đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể truy cập vào hệ thống | - Người dùng nhập đầy đủ thông tin (cá nhân/doanh nghiệp). - Hệ thống kiểm tra định dạng email, số điện thoại, CCCD/Tax ID. - Mật khẩu ≥ 8 ký tự, có chữ hoa, thường, số. - Đăng ký thành công gửi email xác nhận. |  | $$ |  | 2 | add fields là được | Phân mảnh chi tiết hơn, admin, user đều có luồng đăng ký đăng nhập và cần một pha để nhập lại | Để trống ô Acceptance Criteria + Value + Estimate + Sprint
Quản lý người dùng | Đăng nhập | Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để sử dụng hệ thống | - Nhập email và mật khẩu chính xác - Nếu sai thì hiện thông báo lỗi - Nếu đúng thì đăng nhập thành công |  | $$ |  | 2 | hên
Quản lý người dùng | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Là một người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân để cập nhật hồ sơ | - Cập nhật được tên, số điện thoại, ảnh đại diện - Thông tin lưu lại chính xác |  | $
Quản lý người dùng | Quên mật khẩu | Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu qua email/SMS khi quên. | - Gửi Link/OTP vào email hoặc số điện thoại - Nếu đúng OTP hoặc nhấp vào link thì cho phép nhập mật khẩu mới - Nếu nhập sai OTP thì thông báo lỗi - Cho phép gửi lại mã |  | $ |  | 2 | hên
Quản lý người dùng | Xem lịch sử đấu giá của bản thân | Là một người dùng, tôi muốn xem lịch sử đấu giá của tôi | - Hiển thị tổng số yêu cầu tham gia phiên đấu giá và số yêu cầu được duyệt - Hiển thị tổng số tài sản đáu giá trúng và tổng giá trị của chúng - Hiển thị danh sách các phiên đấu giá đã tham gia và diễn biến của từng phiên (mã đấu giá, giá đã trả, thời gian, kết quả) |  | $
Nghiên cứu thông tin đấu giá | Xem thông tin đấu giá | Là người tham gia, tôi muốn xem thông tin tài sản đấu giá để cân nhắc tham gia | - Hiển thị thông báo công khai - Có thể tải file quy chế đấu giá |  | $$$ |  | 2 | tuấn anh |  | Sprint color code: yellow - review, red - in progress, green - passed, blue - planned, grey - blocked
Nghiên cứu thông tin đấu giá | Lọc & tìm kiếm tài sản | Là người tham gia, tôi muốn lọc/tìm kiếm tài sản để dễ tra cứu | - Bộ lọc theo loại tài sản, thời gian, giá khởi điểm - Tìm theo từ khóa |  | $$ |  | 2 | tuấn anh |  | [User story] Là một cái gì đó, tôi muốn chức năng gì đó để tôi có thể đạt được lợi ích gì đó
Thông báo | Thông báo khi có sản phẩm mới | Là người tham gia, tôi muốn nhận thông báo khi có vật phẩm mới hiển thị ờ homepage + nút thông báo | - WebSocket đẩy thông báo ngay - Có tùy chọn tắt thông báo |  | $ |  |  |  | khi admin thêm vật phẩm mới thì tất cả sẽ biết hết
Thông báo | Thông báo khi có sản phẩm mới | Là người tham gia, tôi muốn nhận thông báo khi có bản tin mới hiển thị ờ homepage + nút thông báo | - WebSocket đẩy thông báo ngay - Có tùy chọn tắt thông báo
Đăng ký tham gia đấu giá | Đăng ký tham gia | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tham gia một phiên đấu giá để có quyền đấu giá | - Chọn phiên đấu giá và gửi đăng ký - Hiển thị trạng thái “Chờ phê duyệt” |  | $$$ |  | 2 | an | done - unittestable
Thanh toán & Hồ sơ | Hoàn tiền cọc khi đấu giá không thành công | Là người không trúng đấu giá, tôi muốn được hoàn lại tiền cọc tự động | - Sau khi kết thúc, hệ thống chuyển trả tiền về tài khoản - Gửi email thông báo |  | $$
Thanh toán & Hồ sơ | Nộp tiền tham gia | Là người tham gia, tôi muốn nộp tiền tham gia đấu giá để đủ điều kiện | - Nhận email hướng dẫn - Nhập thông tin giao dịch đúng - Hiển thị trạng thái đã nộp |  | $$ |  | 2 | hên
Thanh toán & Hồ sơ | Đánh giá người dùng | Là người dùng, tôi muốn báo xấu người tham gia | - Người tham gia chỉ được đánh giá người khác trong buổi đấu giá - người dùng có điểm đánh giá thấp sẽ bị flag |  | $
Tham gia đấu giá trực tuyến | Trả giá thủ công | Là người tham gia, tôi muốn nhập giá đấu thủ công để tham gia phiên | - Nhập giá >= giá khởi điểm (nếu là người trả giá đầu tiên) - Nhập giá > giá cao nhất - Sai bước giá, vuợt quá số buớc giá tối đa → báo lỗi - Hệ thống lưu giá trả |  | $$$ |  | 2 | an |  | LÀ khách hàng tiềm năng, tôi MUỐN tìm hiểu loại cây nào dễ chăm sóc nhất ĐỂ có thể mua những loại dễ chăm sóc.
Tham gia đấu giá trực tuyến | Trả giá tự động | Là người tham gia, tôi muốn hệ thống tự động trả giá theo bước để tiết kiệm thời gian | - Auto tăng theo bước giá - Luôn cao hơn giá hiện tại (giá hiện tại + 1 bước giá) - Cập nhật theo thời gian thực |  | $$
Tham gia đấu giá trực tuyến | Rút lại giá trả | Là người đang dẫn đầu, tôi muốn rút lại giá đã trả (chấp nhận bị loại) | - Chỉ cho phép người đang dẫn đầu - Hệ thống cảnh báo & loại khỏi phiên - Khoản đặt trước bị xử lý |  | $ |  | 2 | an
Tham gia đấu giá trực tuyến | Hiển thị kết quả đấu giá | Là người tham gia, tôi muốn xem kết quả đấu giá sau khi kết thúc | - Hiển thị người trả cao nhất - Gửi email kết quả - Đấu giá viên xác nhận mới hợp lệ |  | $$ |  | 4 | an
Quản lý tài sản đấu giá | Xuất báo cáo đấu giá khi thành công | Là quản trị viên (tui chưa biết role nào làm bước này), tôi muốn lập biên bản, hợp đồng và chứng từ khi phiên đấu giá thành công | - Lập biên bản đấu giá gồm các thông tin: tài sản, người trúng, giá trúng, thời gian (có chữ kí xác nhận của các bên liên quan) - Hỗ trợ tạo và lưu hợp đồng mua bán tài sản giưa người trúng và dơn vị đấu giá - Cho phép xuất file PDF/Word |  | $$$ |  | 4 | hên
Quản lý tài sản đấu giá | Xuất báo cáo đấu giá khi thất bại | Là quản trị viên (tui chưa biết role nào làm bước này), tôi muốn tạo thông báo và lưu hồ sơ khi phiên đấu giá không thành công | - Lập thông báo đấu giá không thành công, nêu rõ nguyên nhân - Thông báo được gửi cho bên ủy quyền qua email hoặc văn bản hệ thống. - Lưu hồ sơ phiên đấu giá với trạng thái “Không thành công”. - Cho phép xuất file PDF/Word |  | $$
Quản lý tài sản đấu giá | Quản lý tài sản đấu giá – CRUD | Là quản lý, tôi muốn thêm/xóa/sửa thông tin tài sản đấu giá để cập nhật dữ liệu công khai. | Có form nhập: tên, mô tả, giá khởi điểm, hình ảnh, loại tài sản. Cho phép chỉnh sửa hoặc xóa khi tài sản chưa được gắn vào phiên đấu giá. Sau khi lưu, dữ liệu hiển thị ngay trên hệ thống công khai. |  | $$$
Quản lý tài sản đấu giá | Quản lý tài sản đấu giá – Đính kèm tài liệu | Là quản lí, tôi muốn đính kèm tài liệu pháp lý, hồ sơ chi tiết để người tham gia tham khảo. | Cho phép upload file PDF, Word, ảnh (≤ 20MB). Tài liệu hiển thị công khai trên trang chi tiết tài sản. Người tham gia chỉ được tải về, không chỉnh sửa. |  | $$
Quản lý tài sản đấu giá | Quản lý tài sản đấu giá – Nhật ký & lịch sử | là admin tôi muốn hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch & nhật ký chỉnh sửa tài sản để minh bạch. | Lưu log: thời gian tạo, chỉnh sửa, người thực hiện. Nhật ký không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa. Người tham gia chỉ có quyền xem, không can thiệp. |  | $$$ |  | 4 | tuấn anh
Quản lý phiên đấu giá | Quản lý phiên đấu giá – Quản lý vòng đời | Là đấu giá viên, tôi muốn tạo mới, lên lịch, hủy hoặc hoãn phiên đấu giá. | Cho phép nhập thông tin phiên: tên, thời gian bắt đầu/kết thúc, danh sách tài sản. Có thể chỉnh sửa thời gian và trạng thái trước khi phiên bắt đầu. Khi hủy/hoãn, hệ thống gửi thông báo qua email & dashboard cho tất cả người đăng ký. |  | $$
Báo cáo & Giám sát | Dashboard giám sát realtime | là quản trị viên tôi muốn Dashboard giám sát trực tuyến số lượng người tham gia, số lần trả giá. | Dashboard hiển thị số lượng người tham gia, số lượt trả giá cập nhật realtime (WebSocket/SignalR). Có biểu đồ trực quan: line chart (theo thời gian), pie chart (phân loại người tham gia). Hệ thống hoạt động < 3 giây delay |  | $
Báo cáo & Giám sát | Xuất báo cáo cho cơ quan quản lý | là quản trị viên tôi muốn xuất báo cáo cho cục thuế. | Cho phép chọn kỳ báo cáo: theo tháng, quý, năm. Xuất file PDF và Excel theo template quy định. Báo cáo có chữ ký số của tổ chức đấu giá. |  | $$
Báo cáo & Giám sát | Thống kê tổng quan hệ thống | là quản trị viên tôi muốn xem thống kê tổng số phiên đấu giá, tài sản, tiền thu về, tỷ lệ thành công. | Có dashboard thống kê: số phiên đã tổ chức, số phiên thành công/thất bại. Tổng giá trị giao dịch (số tiền nộp, số tiền hoàn trả). Xuất được biểu đồ & báo cáo PDF. |  | $$
Báo cáo & Giám sát | Cấm người dùng | là quản trị viên, tôi muốn cấm người dùng có hành vi vi phạm. | - Dashboard hiển thị danh sách khiếu nại hoặc tố cáo - Cho phép xem lại log hoạt động của người dùng và buổi đấu giá - Cho phép cấm email, số điện thoại và CCCD đăng ký mới |  | $$$
$$
Tính pháp lý & Khiếu nại | Lưu trữ biên bản & log pháp lý | Lưu trữ biên bản điện tử & log hệ thống để làm bằng chứng pháp lý. | Sau mỗi phiên, hệ thống sinh biên bản điện tử (PDF + ký số). Tất cả log (giá trả, điểm danh, truy cập) được lưu immutable (không sửa được). Log được lưu ít nhất 5 năm. |  | $

## Sheet42
Quản lý tài sản đấu giá | Xuất báo cáo đấu giá khi thành công | Là quản trị viên (tui chưa biết role nào làm bước này), tôi muốn lập biên bản, hợp đồng và chứng từ khi phiên đấu giá thành công | - Lập biên bản đấu giá gồm các thông tin: tài sản, người trúng, giá trúng, thời gian (có chữ kí xác nhận của các bên liên quan) - Hỗ trợ tạo và lưu hợp đồng mua bán tài sản giưa người trúng và dơn vị đấu giá - Cho phép xuất file PDF/Word
Tính pháp lý & Khiếu nại | Lưu trữ biên bản & log pháp lý | Là quản lý tôi muốn lưu trữ biên bản điện tử & log hệ thống để làm bằng chứng pháp lý phía sàn đấu giá | Sau mỗi phiên, hệ thống sinh biên bản điện tử (PDF + ký số). Tất cả log (giá trả, điểm danh, truy cập) được lưu immutable (không sửa được). Log được lưu ít nhất 1 năm.
Tham gia đấu giá trực tuyến | Điểm danh trước phiên đấu giá | Là người tham gia, tôi muốn điểm danh để xác nhận tham dự | - Nút “Điểm danh” trước khi vào phòng - Trạng thái “Đã điểm danh” | no, mã đại diện, không lộ người
viettlot thủ đức bảng sổ xố
Cơ chế đấu giá gia hạn thời gian, gần hết thời gian mà có trả giá nên thời gian được gia hạn ?: phiên: tài sản: chủ sở hữu: công nhận bên đấu giá (integrity): chừng từ ở mô tả: giá đề xuất: phiên ở trong khoảng thời gian: làm sao hệ thống chịu được tải đó: bật cờ: sau bnhieu giây được luôn: 10 ngàn lần 1, lần 2, lần 3 là có luôn, xác thực tài khoản, tiền cọc, nối ví định danh
Thẩm định nhiều tài sản
data chuẩn đấu giá việt nam ? ở đâu ?: luật đấu giá việt nam: bộ tài chính - quy định đấu giá
| id | Nhóm nhức năng | web | mmobile | actor 1 | actor 2 | actor 3

## Sprint Backlog
Epic | User Story Title | Story | Acceptance Criteria | Value | Estimate (Story Points) | Current Sprint | Sprints
#N/A | [6 empty] | Name | Current Sprint | Next Sprint
[7 empty] | Start date | 2021-03-01 | 2021-03-22
[7 empty] | End date | 2021-03-19 | 2021-04-09
[7 empty] | Point Capacity | 0 | 0
[7 empty] | Points Assigned | 0 | 0
[7 empty] | Value Attributed | 0 | 0